## 계약현황
2026년 시설 유지보수 용역 계약 현황 (시설운영팀)
연번 | 계약명 | 업체명 | 업체 담당자 | 연락처 | 계약기간 | 계약금액(원) | 진행상황 | 비고
1 | 승강기 유지관리 용역 | (주)대한엘리베이터서비스 | 정민재 대리 | 02-000-1830 | 2026.01.01~2026.12.31 | 14400000 | 진행 중 | 매월 정기점검, 12월 재계약 필요
2 | 소방시설 종합정밀점검 | (주)안전소방 | 한지훈 과장 | 02-000-6612 | 2026.04.01~2026.04.30 | 3850000 | 완료 | 결과보고서 5월 제출 완료
3 | 냉난방기 교체공사 | (주)그린공조 | 오세영 팀장 | 031-000-7890 | 2026.10.20~2026.12.10 | 86000000 | 착공 준비 | 착공일 업체와 협의 중
4 | 수영장 여과기 정비 | (주)맑은물테크 | 서지우 대리 | 02-000-9087 | 2026.07.01~2026.08.31 | 12100000 | 완료 | 하자보수기간 1년(2027.8.31.까지)
5 | 청소 용역 | (주)깨끗한세상 | 윤나래 실장 | 02-000-2244 | 2026.01.01~2026.12.31 | 182000000 | 진행 중 | 11월 중 2027년 입찰공고 필요